## Plan1
Acompanhamento de obras - 2021
Obra | Recurso | N° Acompanhamento | Contrato | 1º Tri - Jan/Fev/Mar | 2º Tri- Abr/Mai/Jun | 3º Trim- Jul/Ago/Set | 4º Tri - Out/Nov/Dez
Pav. Marechal Floriano e João Deus Pacheco | Federal e Próprio | 830724/2016 - MDR | 70/2018 | Em execução | Em execução | Pagamento | Em execução
Construção de um calçadão | Federal e Próprio | 845211/2017 - MDR | 138/2019 | Pagamento | Em execução | Pagamento/ Conclusão | Análise - Relatório de execução
Aquisição de implementos | Federal e Próprio | 888826/2019 - MAPA | 46/2021 47/2021 | Ajuste de PT - Aprovação | Processo Licitatório - Aceite | Pagamento | Em execução
FINISA | Financiamento e Próprio | 0528909-62/2019 - Caixa Economica federal | 145/2019 | Em execução / Pagamento | Em execução / Pagamento | Em execução / Pagamento | Em execução
Adequação de estradas vicinais | Federal e Próprio | 891935/2019 - MDR |  | Projeto em Elaboração | Projeto em Elaboração | Projeto Aprovado | Fase de Licitação